棠宁府项目小区围挡铁艺栏杆及消防大门工程招标文件

一、工程概况

1、工程名称：棠宁府项目小区围挡铁艺栏杆及大门工程。

2、工程地址：重庆市大足区

3、资金来源：自筹。

4、工程范围及内容：本次招标范围为棠宁府项目整个小区围挡铁艺栏杆、大门的制作、安装工作内容（基础预埋件由中标方负责提供并埋设，不含土建工程），铁艺栏杆长度约1030m，消防大门3个，面积约26.4m2。具体详见甲方提供的图纸及招标方现场指定范围为准。

5、招标方式：邀请招标，包工包料、包质量、包安全、包验收。

6、工期：分期施工，暂定2021年12月3日进场，于2022年月9日全部完工，具体工期以甲方现场书面要求为准。

7、质量要求：

按国家及地方现行相关规范、标准执行，工程质量达到合格标准。

二、投标人资格及须知

1、投标人应是合格的具有充分的技术、资金、调试经验、工程施工经验和售后服务实力的施工单位。

2、投标人必须是合法的注册公司，在法律上、财务上具备独立履约能力，并具有相应的注册、施工等资格证明。

3、投标人投标内容必须满足招标文件所提出的技术要求。

4、投标人应在重庆市做过类似工程（已完工）（实际承包人实际承包过类似工程的施工工作，具备相关经验,投标单位需提供完成类似工程的证明资料，包括项目名称，合同（价格部分可遮挡）等）。

5、投标单位在投标书中对工程质量，施工日期，投标报价、付款方式及有关方面的承诺，优于招标方提出的要求时，将作为评标的因素予以考虑，中标后将作为合同条例列入施工合同。

三、现场勘察及答疑

1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察并承担相应费用，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做的推论、理解和结论概不负责。勘察现场联系人：胡聪17723152699。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项和条款等要求。在收到招标文件后2日内提出疑问，招标方在收到疑问后2日内统一给予回复（投标答疑信箱：121126944@qq.com）。

四、投标报价

1、投标报价采用全费用单价包干方式计算，详见下表：

| 序号 | 名称 | 暂估工程量 | 全费用单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁艺栏杆 | 1030m |  |  | 计算规则：按栏杆面管中心线的延长米计算（不计算抹灰遮盖的长度） |
| 2 | 大门 | 26.4m2 |  |  | 计算规则：按大门外框尺寸计算面积 |
| 上述价格含 %的增值税专用发票。 |

2、报价包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费（含二次转运）、脚手架、成品与半成品保护、相关资料费、安全及文明施工费、清洁及垃圾清运费（运至甲方指定地点）、风险费、规费、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。

3、投标单位不考虑总包服务费和水电费。

4、付款方式：分期结算。

（1）按月进度支付，每月25日报进度，月进度付至已完成（按工程师确认进度、质量符合要求的）工程量审核产值的75%。

（2）每期工程完工经甲方验收合格后15个工作日内付至累计完成审核产值的85%。

（3）每期工程结算（含双方的工程结算和财务结算）完成后（双方签字盖章）15个工作日内付至该期结算金额的95%。

（4）每期工程余结算金额的5%为质保金,质保期2年，从竣工验收合格之日起计算，质保期满无任何质量问题甲方在 15个工作日内一次性无息结清。

（5）每次付款前乙方需提供足额有效（税率为  %）的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付，结算完成乙方须提供全额的增值税专用发票（含质保金）。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，双方同意按实际发票税率调整合同与结算价款。

五、招标文件及编制

1、投标报价说明

2、报价表

3、法定代表人身份证明

4、法人授权委托书（原件）

5、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

6、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等

六、投标文件的递交：

1、投标截止时间、联系人：

投标截止时间： 2021 年11月16日中午12点前

招标联系人： 胡老师 18983757376

黄老师 15023784063

2、投标文件的份数、装订要求：

投标人应将投标文件密封（一份），并在封套上注明招标项目名称、开标前不得拆封字样、投标人名称和地址、联系人及电话，并在密封处加盖公章。否则视为废标。

3、投标文件递交地点：

收件地址：重庆市大足区棠香街道棠宁府项目部

投标收件人：胡聪17723152699

针对招投标过程中的违规行为举报信箱：dongbangdichan@126.com

重庆棠府置业有限公司

2021年11月5日